

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЛНЕРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Д, АЛНЕРЫ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**План мероприятий**

**по реализации проекта**

**«Школьные инициативы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственный** |
|  | | | | |
| 1 | Проведение совещания в Алнерской ОО | 12.02.2025 | Директор школы  Головинов В.А. | |
| 2 | Утверждение руководителем состава рабочей группы с определением ответственных за:  - информационного сопровождение;  - проведение классных часов;  - работу со Школьным инициативным советом;  - проведение рейтингового голосования;  - куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;  - работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;  - подготовка презентации и видеоролика;  - подготовка конкурсной заявки. | 13.01.2025 | Директор школы  Головинов В.А. | |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в Алнерской ОО | 17.02.2025 | Директор школы  Головинов В.А. | |
| 4 | Создание Школьного инициативного совета Алнерской ОО | 18.02.2025 | Советник директора по ВРиДО  Горяминская А.А. | |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями | 18.02.2025 | Заместитель директора по УВР  Мишина Л.В. | |
| 6 | Обновление страницы на сайте Алнерской ОО, в группе ВК, Одноклассники.  Информационное сопровождение. | Весь период реализации проекта | Советник директора по ВРиДО  Горяминская А.А. | |
| 7 | Проведение классных часов | 19.02 – 21.02.2025 | Классные руководители | |
| 8 | Сбор идей от классов | 24.02.2025 | Советник директора по ВРиДО  Горяминская А.А. | |
| 9 | Обсуждение идей на заседании Совета школы в Алнерской ОО | 23.02.2025 | Советник директора по ВРиДО  Горяминская А.А. | |
| 10 | Информационная кампания по проектам | 24-26.02.2025 | Классные руководители, Совет школы | |
| 11 | Проведение уроков финансовой грамотности в 9 классе | 24-26.02.2025 | Советник директора по ВРиДО  Горяминская А.А. | |
| 12 | Подготовка презентации проектов | 27.02.2025 | Совет школы | |
| 13 | Рейтинговое голосование по школе | 28.02.2025 | Совет школы | |
| 14 | Конкурс проектов, подведение итогов | 3.03.2025 | Администрация ОО | |
| 15 | Педагогический совет | 4.03.2025 | Администрация ОО | |
| 16 | Родительское общешкольное собрание | 5.03.2025 | Администрация ОО | |
| 17 | Общее собрание жителей сельского поселения «Деревня Алнеры» | 5.03.2025 | Администрация ОО | |
| 18 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс: презентация, видео | 10.03.2025 | Администрация ОО | |

Директор школы: Головинов В.А.